## Harmonogram Projektu
ID | Nazwa zadania | Osoba odpowiedzialna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Dni trwania | Status | % ukończenia | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02 | 29.02 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06
Z-001 | Analiza wymagań projektu | Anna Kowalska | 01.02.2024 | 14.02.2024 | 14 | Zakończone | 100
Z-002 | Planowanie architektury systemu | Marek Nowak | 05.02.2024 | 21.02.2024 | 17 | Zakończone | 100
Z-003 | Design interfejsu użytkownika | Katarzyna Schmidt | 15.02.2024 | 07.03.2024 | 21 | Zakończone | 100
Z-004 | Konfiguracja środowiska deweloperskiego | Piotr Müller | 22.02.2024 | 01.03.2024 | 8 | Zakończone | 100
Z-005 | Rozwój modułu backendowego | Tomasz Weber | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 28 | W trakcie | 75
Z-006 | Implementacja bazy danych | Jan Fischer | 08.03.2024 | 22.03.2024 | 14 | W trakcie | 65
Z-007 | Integracja API zewnętrznych | Maria Wagner | 15.03.2024 | 05.04.2024 | 21 | W trakcie | 45
Z-008 | Rozwój frontendu aplikacji | Agnieszka Becker | 23.03.2024 | 18.04.2024 | 27 | W trakcie | 30
Z-009 | Testy jednostkowe modułów | Michał Hoffmann | 29.03.2024 | 12.04.2024 | 14 | W trakcie | 20
Z-010 | Optymalizacja wydajności | Robert Schneider | 06.04.2024 | 19.04.2024 | 14 | Planowane | 0
Z-011 | Testy integracyjne systemu | Ewa Schulz | 13.04.2024 | 26.04.2024 | 14 | Planowane | 0
Z-012 | Przygotowanie dokumentacji technicznej | Paweł Koch | 19.04.2024 | 03.05.2024 | 14 | Planowane | 0
Z-013 | Testy akceptacyjne użytkowników | Joanna Meyer | 27.04.2024 | 10.05.2024 | 14 | Planowane | 0
Z-014 | Szkolenie zespołu wdrożeniowego | Krzysztof Richter | 04.05.2024 | 11.05.2024 | 7 | Planowane | 0
Z-015 | Migracja danych produkcyjnych | Sebastian Klein | 11.05.2024 | 18.05.2024 | 7 | Planowane | 0
Z-016 | Wdrożenie do środowiska produkcyjnego | Magdalena Wolf | 18.05.2024 | 25.05.2024 | 7 | Planowane | 0
Z-017 | Monitoring i stabilizacja systemu | Łukasz Zimmermann | 25.05.2024 | 08.06.2024 | 14 | Planowane | 0

## Lista Zadań
Kategoria | Liczba zadań | Zakończone | W trakciu | Planowane | Średni postęp
Planowanie i analiza | 3 | 3 | 0 | 0 | 100
Projektowanie i konfiguracja | 2 | 2 | 0 | 0 | 100
Rozwój i implementacja | 5 | 0 | 5 | 0 | 47
Testy i optymalizacja | 3 | 0 | 1 | 2 | 7
Wdrożenie i szkolenie | 4 | 0 | 0 | 4 | 0
RAZEM
INFORMACJE O PROJEKCIE
Nazwa projektu: | Wdrożenie nowego systemu ERP
Kierownik projektu: | Anna Kowalska
Data rozpoczęcia: | 01.02.2024
Data zakończenia: | 08.06.2024
Całkowity czas trwania: | 128 dni roboczych
Status projektu: | W trakcie realizacji
Budżet całkowity: | 450.000 €